# SKILLER — план реализации Frozen MVP

Дата: 2026-09-12

Основание: SKILLER — FROZEN MVP SPEC v1.0 и FROZEN_MVP_AUDIT.md (FROZEN_MVP_AUDIT.md).

## 1. Цель релиза

За 7 дней пользователь должен:

выбрать одного из трех тренеров;

принести реальную ситуацию;

получить безопасное микро-действие из зарегистрированного Skill Engine;

выполнить или честно не выполнить действие;

увидеть, что система помнит результат;

повторить полезное, уменьшить или заменить неудачное действие;

получить grounded recap на Day 3 и Day 7.

Главный проверяемый результат — связь:

отношение с тренером → реальное действие → память результата → добровольное возвращение.

## 2. Границы проекта

### Входит во Frozen MVP

три стабильных AI-тренера;

onboarding и выбор interaction mode;

Situation → Safety → Skill → Attempt → Outcome;

память результатов и continuity Day 2–7;

repeat, transfer, resize и replacement;

Free Talk с управляемым выходом к действию;

Day 3/7 recap;

backend analytics и Google Sheets mirror;

тестируемый fallback при недоступности AI;

пилот 5 человек и когорта 20–30 человек.

### Не входит до снятия freeze

полноценный кабинет психолога;

marketplace и booking;

realtime voice;

новые большие курсы и все 372 навыка;

социальные функции;

сложная геймификация, 3D и награды ради наград;

монетизация, мешающая недельному тесту;

новые диагностические тесты.

## 3. Порядок реализации

Оценка предполагает одного разработчика с доступом к Cloudflare, OpenAI и тестовой Google-таблице. Общий технический путь: **15–21 рабочий день**, затем два последовательных продуктовых теста.

| Этап | Результат | Оценка | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Зафиксирован baseline и CI-гейты | 1 день | — |
| 1 | Outcome влияет на следующий шаг | 3–4 дня | 0 |
| 2 | Полный continuity Day 1–7 | 3–4 дня | 1 |
| 3 | Pilot analytics и Google Sheets | 3–4 дня | 1 |
| 4 | Character Bible и safety/fallback | 2–3 дня | 1 |
| 5 | Integration/E2E и release hardening | 3–5 дней | 2–4 |
| 6 | Пилот 5 → когорта 20–30 | 8–14 календарных дней | 5 |

## 4. Этап 0 — baseline и рабочий контур

**Цель:** каждое следующее изменение проверяется одинаково и не ломает уже работающий цикл.

### Задачи

☐ Добавить scripts typecheck, test:core, test:integration, test:e2e, verify в package.json.

☐ Настроить CI: install → lint → typecheck → unit/integration → build.

☐ Создать отдельную тестовую D1-базу и тестовые bindings.

☐ Зафиксировать PRODUCT_VERSION, CHARACTER_VERSION, версии skill cards в событиях.

☐ Добавить seed/reset только для тестовой среды.

☐ Описать обязательные env/bindings без публикации секретов.

### Приемка

npm run verify выполняется одной командой;

CI проходит на чистом checkout;

production и test D1 физически разделены;

секреты отсутствуют в client bundle и Git.

## 5. Этап 1 — outcome-aware Skill Engine

**Цель:** прошлый результат меняет следующее предложение, но не обходит safety и eligibility.

### Модель решения

Для совместимой новой ситуации:

completed=true и helpfulness >= 6 → предложить повторение навыка;

успешные применения в новом контексте → предложить transfer;

completed=false → предложить resize или replacement;

helpfulness <= 3 либо рост avoidance → не повторять автоматически;

один результат не переводит навык в статус «работает»;

safety и contraindications всегда выше персональной истории.

### Задачи

☐ Выделить чистую функцию ranking/selection без запросов к БД.

☐ Перед подбором читать evidence, последний outcome и совместимые контексты.

☐ Добавить reason codes: repeat_helpful, transfer, resize_after_failed, replace_low_fit, first_try.

☐ Сохранять reason code и version решения в plan/event.

☐ Не учитывать abandoned attempt как completion.

☐ Сделать повторный outcome идемпотентным.

☐ Добавить интеграционные тесты successful repeat, failed replacement, low helpfulness, avoidance и safety override.

### Приемка

полезный навык повторяется в совместимой ситуации;

failed/low-fit навык не повторяется автоматически;

UI объясняет причину следующего шага;

решение воспроизводимо по сохраненным данным;

DoD D закрыт, G переведен минимум в «реализовано для repeat/replace».

## 6. Этап 2 — continuity Day 1–7

**Цель:** тренер помнит факты и результаты, а не имитирует память общими фразами.

### Задачи

☐ Определить day state: day_index, last_action, last_outcome, open_loop, next_check_at.

☐ Day 2: коротко напомнить действие Day 1 и спросить фактический результат.

☐ Day 3: recap из attempts/outcomes/events с маркировкой неизвестного.

☐ Days 4–6: выбирать repeat, transfer, resize или replacement по evidence.

☐ Day 7: недельный recap, рабочая гипотеза, ограничения уверенности и следующий эксперимент.

☐ Возврат после пропуска: без стыда и потери прогресса.

☐ Смена trainer/mode: сохранять plans, outcomes, events и day state.

☐ Добавить overdue/open-loop карточку на главный экран.

### Приемка

Day 2 ссылается на конкретный сохраненный outcome Day 1;

recap не содержит причин, которых нет в данных;

reload/restart не меняет day state;

пропуск дня не сбрасывает маршрут;

DoD E, F, G, H и K закрыты автоматическими сценариями.

## 7. Этап 3 — аналитика пилота

**Цель:** продуктовая команда считает retention и action completion без доступа к production DB; сбой экспорта не влияет на пользователя.

### Схема

Primary storage — D1. Google Sheets — только псевдонимизированное аналитическое зеркало.

### Задачи

☐ Добавить cohorts и cohort attribution пользователя.

☐ Зафиксировать event schema и обязательные payload-поля.

☐ Проверить наличие всех событий Frozen Spec.

☐ Создать export queue: pending, processing, sent, failed, retry_at, attempts.

☐ Реализовать server-side append/upsert в Sheets.

☐ Добавить exponential backoff и dead-letter logging.

☐ Не экспортировать тексты психологических разговоров и заметок.

☐ Создать вкладки USERS, EVENTS, DAILY, FEEDBACK, COHORTS.

☐ Подготовить SQL/скрипт для D2, D3, D7 engaged retention и action completion.

☐ Добавить сверку количества D1 events и экспортированных строк.

### Приемка

пользовательский запрос успешен при недоступном Google API;

повторная отправка не создает дубли;

таблица не содержит email, имени и полного текста разговоров;

D2/D3/D7 и completion считаются вручную по cohort;

DoD L, M и N закрыты.

## 8. Этап 4 — персонажи, AI и safety

**Цель:** персонажи различимы, стабильны и не получают права менять клиническую политику.

### Задачи

☐ Создать Character Bible для Марши, Бека и Скинни.

☐ Для каждого описать tone, structure, allowed moves, forbidden moves, success/failure/return patterns.

☐ Версионировать Bible и сохранять version в событиях.

☐ Валидировать структурированный AI output через Zod.

☐ Ограничить Free Talk: 2–4 предложения, один вопрос, явный переход к действию.

☐ Проверить deterministic fallback для onboarding, situation analysis и Free Talk.

☐ Добавить adversarial safety cases для всех трех персонажей.

☐ Проверить отсутствие guilt, fake urgency, dependency language и диагностических утверждений.

### Приемка

один и тот же сценарий дает различимый стиль, но одинаковую safety/skill policy;

невалидный или недоступный AI не ломает flow;

персонаж не может выдать незарегистрированный навык;

DoD B, I и J покрыты сценарными тестами.

## 9. Этап 5 — тесты и release hardening

**Цель:** доказать Definition of Done до приглашения реальных пользователей.

### Integration tests

☐ onboarding и сохранение выбора тренера;

☐ done/more/failed и раздельные completion/helpfulness;

☐ duplicate request и повторный outcome;

☐ safety escalation и возврат из safety flow;

☐ repeat/transfer/resize/replacement;

☐ смена персонажа и режима без потери данных;

☐ analytics event completeness;

☐ Sheets retry без влияния на API response;

☐ AI timeout, malformed output и deterministic fallback.

### E2E Day 1–7

☐ новый пользователь проходит onboarding;

☐ Day 1 выполняет или не выполняет действие;

☐ reload и restart сохраняют состояние;

☐ Day 2 видит continuity;

☐ Day 3 получает grounded recap;

☐ Days 4–6 проходят repeat/transfer/replacement;

☐ Day 7 получает недельный recap и feedback;

☐ смена персонажа не теряет progress;

☐ сценарий проходит при отключенном OpenAI;

☐ mobile и desktop не имеют перекрытий и недоступных действий.

### Release checklist

☐ миграции применяются на копии production schema;

☐ rollback проверен;

☐ CSP/origin/body-size/rate-limit проверены;

☐ логи не содержат чувствительный текст;

☐ accessibility: keyboard, focus, labels, contrast;

☐ lint, typecheck, tests и build проходят;

☐ API key отсутствует в client bundle;

☐ smoke test развернутой версии пройден.

### Приемка

DoD A–P закрыты доказательствами;

нет P0/P1 дефектов;

P2 допускаются только с обходным путем и записью в backlog.

## 10. Этап 6 — продуктовый тест

### Волна 1: moderated pilot, 5 человек

Срок: 3–5 дней.

наблюдать onboarding, первое действие, возврат и recap;

фиксировать только blockers и UX defects внутри frozen scope;

не добавлять новые продуктовые ветки по единичным пожеланиям;

после каждого исправления повторять smoke и regression suite.

**Gate:** минимум 4 из 5 проходят основной цикл без помощи разработчика; нет потери данных и safety-инцидентов.

### Волна 2: 20–30 человек, 7 дней

один product version и заранее заданная cohort;

ежедневный мониторинг ошибок и полноты событий;

Day 3/7 feedback: полезность, understood, желание продолжить, что помогло, что мешало;

изменения во время когорты — только P0/P1 fixes с новой version отметкой.

### Решение после когорты

Оценить:

D2/D3/D7 engaged retention;

action start и action completion;

voluntary returns;

feeling understood;

desire to continue;

качественные причины возврата и отказа;

различия между персонажами без причинных выводов на малой выборке.

Если сигнал есть — снять freeze и выбрать следующий эксперимент. Если сигнала нет — найти разрыв в цепочке relationship → action → memory → return, не маскируя его новыми функциями.

## 11. Порядок задач в ближайших спринтах

### Спринт 1 — честная адаптация

Pure ranking function.

Outcome-aware repeat/replacement.

Reason codes и persistence.

Integration tests решения.

Общий npm run verify.

### Спринт 2 — недельная память

Day state и open loop.

Day 2 continuation.

Days 4–6 transfer/repeat.

Проверка Day 3/7 recap.

Reload/restart tests.

### Спринт 3 — измеримый пилот

Cohorts.

Export queue.

Google Sheets mirror.

Метрики и reconciliation.

Privacy review.

### Спринт 4 — release candidate

Character Bible tests.

AI fallback/adversarial safety.

E2E Day 1–7.

Mobile/desktop QA.

Deploy и smoke test.

## 12. Рабочие правила

одна задача — один проверяемый пользовательский эффект;

сначала тест, способный опровергнуть гипотезу, затем расширение реализации;

safety и deterministic policy не зависят от персонажа и LLM;

UI, API, persistence, event и тест обновляются в одном slice;

никакая функция не считается готовой только по наличию экрана;

любое расширение за пределы Frozen Spec записывается в backlog и не реализуется до decision gate;

после каждого этапа обновляются аудит, DoD-матрица и product version.